АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2017 г                                  	№ 55                    ст. Новороговская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Новороговского сельского поселения

«Благоустройство территории» за 2016 год

### В соответствии с постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.13г. № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.13 г. № 171 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Благоустройство территории» за 2016 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории» за 2016 год на официальном сайте Администрации Новороговского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Новороговского

сельского поселения                                                                 О.С.Григорова

Приложение

к постановлению

Администрации Новороговского

сельского поселения

от 27.04.2017 года №55

Отчет о реализации муниципальной программы

«Благоустройство» за 2016 год

1. В 2016 году мероприятия муниципальной программы были направлены на создание благоприятных условий жизни населения, повышение уровня благоустройства населенного пункта.

На финансирование программных мероприятий в 2016 год было выделено 899,6 тыс.рублей.

2. Программа «Благоустройство» имеет 1 подпрограмму «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения».

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- содержание сетей уличного освещения;

- содержание мест захоронения;

- прочие мероприятия по благоустройству.

3. Бюджетные ассигнования программа «Благоустройство территории» направлены на уборку территории поселения от мусора, противоклещевую обработку, оплату электроэнергии за уличное освещение, отлов бездомных животных и т.д.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

6. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в таблице № 2 к данному постановлению.

7. Сведения  об использовании источников средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице № 3 к данному постановлению.

8. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство»:

- Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

а) площадь территории общего пользования поселения, приведенной в удовлетворительное состояние- 18,4/18,6=1

а) количество потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения – 109,2/108,0=1

б) площадь кладбищ, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка – 3,176/3,176=1

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий» равен:

а) (1+1+1)/3*100=100,0 - высокая

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

(899,4/899,6)*100=100 - высокая

Программа считается эффективной.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории» |
|  | площадь территории общего пользования поселения, приведенной в удовлетворительное состояние | КВ.м |  | 18,4 | 18,6 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения» |
|  | количество потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | тыс. кВт. ч |  | 108,0 | 109,2 | Установка дополнительных осветительных ламп |
|  | площадь кладбищ, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка | га |  | 3,176 | 3,176 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения» |
| 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Ильинского сельского поселения уровнем освещения улиц | Достигнуто |  |
|  | Содержание мест захоронения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | Достигнуто |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Ильинского сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство территории» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории» | всего | 899,6 | 899,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 899,6 | 899,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения» | всего | 899,6 | 899,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 899,6 | 899,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | всего | 760,5 | 760,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 760,5 | 760,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание мест захоронения | всего | 8,0 | 8,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 8,0 | 8,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству | всего | 131,1 | 131,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 131,1 | 131,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |