АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2024 г                                  № 34                     ст. Новороговская

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Муниципальная политика»

за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 28.06.18 г. № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2023 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2023 год на официальном сайте Администрации Новороговского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Новороговского сельского поселения                                             В.Г. Романов

Приложение

к постановлению Администрации

Новороговского сельского поселения

от 26.04.2024 г. № 34

Отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 10.12.2018 № 122.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Новороговском сельском поселении;

- совершенствование муниципального управления в Новороговском сельском поселении и муниципальной службы Новороговского сельского поселения.

В рамках муниципальной программы «Муниципальная политика» средства бюджета в сумме 6 362,9  тыс. рублей были направлены на выплату заработной платы, оплату налогов, обеспечение деятельности Администрации поселения, повышение квалификации муниципальных служащих и другое.

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации программы является совершенствование муниципального управления и организации муниципальной службы в Новороговском сельском поселении, повышение эффективности муниципального управления, исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей. Следуя этим целям, реализовывалась муниципальная программа в 2023 году.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрены ассигнования в сумме 6 385,8  тыс. руб. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Новороговского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципальной службы в Новороговском сельском поселении».

Подпрограмма 2 - «Обеспечение функционирования главы Администрации Новороговского сельского поселения».

Подпрограмма 3 - Обеспечение деятельности Администрации Новороговского сельского поселения».

На реализацию подпрограммы 1 исполнение составило 33,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий:

- Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих – 16,6 тыс. рублей.

- Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих, технического и обслуживающего персонала- 16,5 тыс. рублей.

- Мероприятия по специальной оценке условий труда. Без финансирования.

- Мероприятия по оценке производственных рисков. Без финансирования.

На реализацию подпрограммы 2 исполнение составило 1374,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий:

- Осуществление расходов, направленных на содержание главы Администрации сельского поселения. Расходы по данной подпрограмме составили – 1374,4 тыс. рублей;

- Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Новороговского сельского поселения. Без финансирования.

На реализацию мероприятий по подпрограмме 3 исполнение составило 4955,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение 5 основных мероприятий:

1. Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления составили 4296,5 тыс. рублей;

2. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Новороговского сельского поселения составили 651,7 тыс. рублей;

3. Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных составили 0,2 тыс. рублей;

4.  Реализация направления расходов. Расходы составили 3,5 тыс. рублей.

5. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Администрации Новороговского сельского поселения и иной правовой информации- 3,5 тыс. рублей.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Большинство целевых показателей и мероприятий программы выполнены и  реализованы в  установленный срок. Таким образом,  отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации программы, отсутствуют.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 6 385,8 тыс. руб., фактически израсходовано 6 362,9 тыс. руб. (99,6 %), из них по подпрограммам:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципальной службы в Новороговском сельском поселении» - 33,1 тыс. рублей;

Подпрограмма 2 - «Обеспечение функционирования главы Администрации Новороговского сельского поселения» - 1374,4 тыс. рублей;

Подпрограмма 3 – «Обеспечение деятельности Администрации Новороговского сельского поселения» - 4955,4 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2023 году предусмотрено 11 показателей (индикаторов) муниципальной программы.

По большинству показателей (индикаторов) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

а) Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органа местного самоуправления - 60/58=1,0;

б) Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Новороговского  сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Новороговского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством – 100/100=1,0;

в) Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов государственной власти Новороговского сельского поселения – 90/90=1,0;

г) Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование - 17/15 = 1,1;

д) Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса - 0/50=0 (вакантные должности в 2023 году отсутствовали);

е) Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест 100/100=1,0;

ж) Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию 100/100=1,0;

з) Доля граждан положительно оценивающих деятельность главы органов местного самоуправления - 75/70=1,07;

и) Доля глав Администраций сельских поселений, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального обучения - 100/100=1,0;

к) Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет - 0/20=0;

л) Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование - 83/83=1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,82 (9/11), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (11/11), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (11/11).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

6362,9 тыс. рублей / 6385,8 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0 / 1,0 = 1,0, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,82 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,91, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в целом по итогам 2023 года является удовлетворительным.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2023 год видно, что большая часть планируемых мероприятий муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Новороговского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Новороговского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Новороговского сельского поселения от 26.12.2023 № 70 «О бюджете Новороговского сельского поселения Егорлыкского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2024-2026 годы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Муниципальная политика»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Муниципальная политика», а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы в Новороговском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Совершенствование уровня профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Достигнуто |  |
| 1.2 | Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих, технического и обслуживающего персонала | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение выполнение норм законодательства в сфере муниципальной службы и охране труда сотрудников учреждения | Достигнуто |  |
| 1.3 | Мероприятия по специальной оценке условий труда | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение выполнение норм законодательства по охране труда сотрудников учреждения | Срок прохождения очередной специальной оценки условий труда истекает в 2025 году. |  |
| 1.4 | Мероприятия по оценке производственных рисков | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выявление, идентификация и описание всех имеющихся на рабочем месте опасностей, исходящих от рабочего процесса | Срок прохождения очередной оценки производственных рисков истекает в 2028 году. |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение функционирования главы Администрации Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Новороговского сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение значений показателей эффективности деятельности органа местного самоуправления; повышение уровня доверия населения к органам местного самоуправления | Достигнуто |  |
| 2.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Новороговского сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выявить зоны, требующие приоритетного внимания муниципальных властей | Достигнуто |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности Администрации Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение значений показателей эффективности деятельности органа местного самоуправления; повышение уровня доверия населения к органам местного самоуправления | Достигнуто |  |
| 3.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Новороговского сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выявить зоны, требующие приоритетного внимания муниципальных властей | Достигнуто |  |
| 3.3 | Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сформировать комплекс мероприятий по повышению результативности деятельности органа местного самоуправления | Достигнуто |  |
| 3.4 | Реализация направления расходов | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение значений показателей эффективности органов местного самоуправления | Достигнуто |  |
| 3.5 | Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Администрации Новороговского сельского поселения и иной правовой информации | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение значений показателей эффективности органов местного самоуправления | Достигнуто |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Муниципальная политика»

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2023 г.

| Статус | Наименование основного мероприятия подпрограммы, программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 6 385,8 | 6362,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 6385,6 | 6362,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципальной службы в Новороговском сельском поселении» | всего | 33,1 | 33,1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 33,1 | 33,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих | всего | 16,6 | 16,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 16,6 | 16,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих, технического и обслуживающего персонала | всего | 16,5 | 16,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 16,5 | 16,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение функционирования главы Администрации Новороговского сельского поселения» | всего | 1374,5 | 1374,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1374,5 | 1374,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Новороговского сельского поселения | всего | 1374,5 | 1374,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1374,5 | 1374,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3. | «Обеспечение деятельности Администрации Новороговского сельского поселения» | всего | 4978,2 | 4955,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4978,0 | 4955,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | всего | 4296,6 | 4296,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4296,6 | 4296,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Новороговского сельского поселения | всего | 674,3 | 651,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 674,3 | 651,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. | Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных | всего | 0,2 | 0,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Реализация направления расходов | всего | 3,6 | 3,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3,6 | 3,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.6 | Реализация направления расходов | всего | 3,5 | 3,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3,5 | 3,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Муниципальная политика»

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | процентов | 56 | 58 | 60 |  |
| 2. | Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Новороговского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Новороговского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов государственной власти Новороговского сельского поселения; | процентов | 85 | 90 | 90 |  |
| 4. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | процентов | 15 | 15 | 17 |  |
| 5. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | процентов | 0 | 50 | 0 | Отсутствие необходимости в проведении конкурсных процедур |
| 6. | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест. | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 7. | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | процентов | 0 | 100 | 100 |  |
| 8. | Доля граждан положительно оценивающих деятельность главы органов местного самоуправления | процентов | 75 | 70 | 75 |  |
| 9. | Доля глав Администраций сельских поселений, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального обучения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 10. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | процентов | 0 | 20 | 0 |  |
| 11. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование. | процентов | 83 | 83 | 83 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.