## АДМИНИСТРАЦИЯ

## НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2025 года                                №  34                      ст. Новороговская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Новороговского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 28.06.18 г. № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год на официальном сайте Администрации Новороговского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Новороговского сельского поселения                                    Л.В. Вавилова

Приложение

к постановлению Администрации

Новороговского сельского поселения

от 12 марта 2025 г. № 34

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 10.12.2018 № 120.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Создание условий для укрепления здоровья населения поселения, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом путем развития спортивной инфраструктуры, развития видов спорта, направленных на формирование физически и духовно здорового молодого поколения.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Развитие физической культуры и спорта Новороговского сельского поселения».

2. «Создание условий для развития физической культуры и спорта».

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Подпрограммы 1 и 2 муниципальной программы в 2024 году реализовывались без финансирования.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основные мероприятия программы выполнены в полном объеме, из двух целевых  показателей достигнуто выполнение одного показателя.

4. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2024 году предусмотрено 2 показателя (индикатора) муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год представлены в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2025 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Новороговского сельского поселения утвержден единый аналитический план реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, подпрограммы, программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие по физическому воспитанию населения Новороговского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение количества населения, занимающихся физической культурой и спортом | Достигнуто Финансирование не требовалось |  |
| 1.2 | Развитие футбола в Новороговском сельском поселении, обеспечение качественным спортивным инвентарем и экипировкой | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд Новороговского сельского поселения по футболу, обеспечение необходимым спортивным инвентарем и экипировкой | Достигнуто Финансирование не требовалось |  |
| 2. Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных слоев населения Новороговского сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Основным ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является устойчивое развитие физической культуры и спорта в сельском поселении | Достигнуто Финансирование не требовалось |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  | отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Занятие спортсменами Новороговского сельского поселения общекомандного места на районных играх |  | процентов |  |  | 2 |  | 2 |  | - |  | Спортивная команда Новороговского сельского поселения в 2024 году не принимала участие в районных играх |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для развития физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения |  | процентов |  |  | 52,4 |  | 55,0 |  | 55,0 |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.