АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 декабря 2024 года                          №   121                            ст. Новороговская

Об утверждении единого аналитического плана

реализации муниципальной программы Новороговского

сельского поселения «Благоустройство и коммунальное хозяйство»

на 2025 год

В соответствии с постановлениями Администрации Новороговского сельского поселения от 24.09.2024 № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», от 24.09.2024 № 61 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Благоустройство и коммунальное хозяйство» на 2025 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о. главы Администрации

Новороговского сельского поселения                            Л.В. Вавилова

- Приложение

- к распоряжению Администрации Новороговского сельского поселения

- от 28.12.2024 № 121

Единый аналитический план

реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Благоустройство и коммунальное хозяйство» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Новороговского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Структурный элемент «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Новороговского сельского поселения | 1159,6 | 0,0 | 0,0 | 1159,6 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.1 «Содержание сетей уличного освещения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Новороговского сельского поселения | 1026,9 | 0,0 | 0,0 | 1026,9 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключены договоры на обеспечение нужд Администрации Новороговского сельского в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок» | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка результата структурного элемента «Оплата произведена» | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.2 «Содержание мест захоронения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Новороговского сельского поселения | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключены договоры на обеспечение нужд Администрации Новороговского сельского в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок» | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Контрольная точка результата структурного элемента «Оплата произведена» | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.3 «Прочие работы по благоустройству» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Новороговского сельского поселения | 97,7 | 0,0 | 0,0 | 97,7 | 0,0 |
| 1.3.1 | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключены договоры на обеспечение нужд Администрации Новороговского сельского в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок» | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2 | Контрольная точка результата структурного элемента «Оплата произведена» | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.4 «Содержание и озеленение территории населенного пункта Новороговского сельского поселения (приобретение и высадка деревьев, кустарников, устройство клумб, газонов, уходные работы за насаждениями)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Новороговского сельского поселения | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 1.4.1 | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключены договоры на обеспечение нужд Администрации Новороговского сельского в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок» | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2 | Контрольная точка результата структурного элемента «Оплата произведена» | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Структурный элемент «Коммунальное хозяйство Новороговского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Новороговского сельского поселения | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 2.1. «Ремонт и техническое обслуживание газопроводов, являющихся муниципальной собственностью Новороговского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Новороговского сельского поселения | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключен договор с организацией, обслуживающей газопровод» | X | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка результата структурного элемента «Произведена оплата услуг» | X | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 1174,6 | 0,0 | 0,0 | 1174,6 | 0,0 |