**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26 апреля 2024 г. № 31 ст. Новороговская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Новороговского сельского поселения

«Благоустройство и коммунальное хозяйство» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 28.06.18 г. № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

**постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Благоустройство и коммунальное хозяйство» за 2023 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории» за 2023 год на официальном сайте Администрации Новороговского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Новороговского сельского поселения В.Г. Романов

Приложение

к постановлению

Администрации Новороговского

сельского поселения

от 26.04.2024 года № 31

**Отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство и коммунальное хозяйство»**

**за 2023 год**

***1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год***

Муниципальная программа «Благоустройство и коммунальное хозяйство» была утверждена постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 10.12.2019 № 124.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечение чистоты и порядка;

- повышение качества жизни населения на территории Новороговского сельского поселения;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Новороговского сельского поселения.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство и коммунальное хозяйство» средства бюджета в сумме 1 281,6 тыс. рублей были направлены на:

 мероприятия по благоустройству территории поселения; содержанию сетей уличного освещения, противоклещевую обработку мест захоронения и общественной территории, уборку, вырубку поросли, обкос территории, и т.д.

Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенном пункте были проведены 18 субботников; ликвидированы 4 несанкционированные свалки; проведена работа с населением по организации вывоза мусора и недопущению устройства несанкционированных свалок, а также по содержанию придворовых территорий в надлежащем состоянии; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности.

Для реализации данных мероприятий были заключены договоры на осуществление вышеуказанных работ, услуг.

***2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий***

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрены ассигнования в сумме 1 316,7 тыс. рублей. В 2023 году заключено 11 муниципальных контрактов на сумму 1291,0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Новороговского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения».

Подпрограмма 2 – «Коммунальное хозяйство Новороговского сельского поселения».

На реализацию подпрограммы 1 на 2023 год направлено 1281,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено выполнение пяти основных мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию сетей уличного освещения. В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата за электроэнергию уличного освещения согласно договора № 44 от 09.01.2023 на 927,5 тыс. рублей (в части оплаты услуг уличного освещения).

2. Мероприятия по содержанию мест захоронения.

В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата за проведение противоклещевой обработки кладбища. Был заключен 1 муниципальный контракт на общую сумму 4,6 тыс. рублей.

Также в 2023 году производился вывоз мусора с территории кладбища. Заключен 1 муниципальный контракт на сумму 3,7 тыс.руб.

3. Мероприятие по содержанию и озеленению территории населенного пункта Новороговского сельского поселения (приобретение и высадка деревьев, кустарников, устройство клумб, газонов, уходные работы за насаждениями). Была произведена высадка деревьев, цветов и кустарников на территории поселения. Мероприятие осуществлялось без финансирования.

4. Прочие мероприятия по благоустройству. В рамках этого мероприятия осуществлялась оплата: за дезинсекционную обработку территории мемориала памяти по погибшим в ВОВ и лесопарковой зоны; приобретение краски, извести, инвентаря, а также урн в целях организации благоустройства поселения; приобретение двух мотокос; выполнялись работы по вырубке поросли, покосу сорной растительности, изготовлению паспортов отходов и прочее. Было заключено 7 муниципальных контрактов на общую сумму 105,2 тыс. рублей.

5. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области. Средства были направлены на приобретение оборудования для детской игровой площадки. Был заключен 1 муниципальный контракт на общую сумму 250,0 тыс. рублей.

Реализация подпрограммы 2 на 2023 год производилась без финансирования.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

***3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы***

Основные мероприятия программы выполнены, целевые показатели достигнуты в полном объеме и в установленный срок. Таким образом, отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации программы, отсутствуют.

***4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы***

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 1316,7 тыс. руб., фактически израсходовано 1281,6 тыс. руб. (97,3 %), из них:

- Мероприятия по содержанию сетей уличного освещения – плановые назначения 953,2 тыс. рублей, израсходовано 918,1 тыс. рублей или 96,3%;

- Мероприятия по содержанию мест захоронения - плановые назначения 8,3 тыс. рублей, израсходовано 8,3 тыс. рублей или 100,0 %;

- Прочие мероприятия по благоустройству - плановые назначения 105,2 тыс. рублей, израсходовано 105,2 тыс. рублей или 100,0 %;

- Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области - плановые назначения 250,0 тыс. рублей, израсходовано 250,0 тыс. рублей или 100%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

***5. Сведения о достижении значений показателей***

***муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год***

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2023 году предусмотрено 2 показателя (индикатора) муниципальной программы, 1 показатель (индикатор) подпрограммы 1 и 1 показатель (индикатор) подпрограммы 2.

По трем из четырех показателей (индикаторов) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

***6. Информация о результатах оценки эффективности***

***муниципальной программы***

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

а) процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству - 35/35=1,0

б) уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) – 30/30=1,0

в) удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов– 50/65= 0,77

г) доля объектов коммунального хозяйства, приведенных в соответствие, обеспечивающие комфортные условия - 40/40 = 1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,75 (3/4), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (плановое значение – 5, фактическое значение – 5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (5/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1281,6 тыс. рублей / 1316,7 тыс. рублей = 0,97.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,97 / 1,0 = 0,97, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,75 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 0,97 х 0,2 = 0,87, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы по итогам 2023 года является удовлетворительным.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2023 год видно, что все планируемые мероприятия муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Новороговского сельского поселения.

***7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Распоряжением Администрации Новороговского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Благоустройство и коммунальное хозяйство» на 2023 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Новороговского сельского поселения от 26.12.2023 № 70 «О бюджете Новороговского сельского поселения Егорлыкского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2024-2026 годы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Благоустройство и коммунальное хозяйство»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и коммунальное хозяйство», а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание сетей уличного освещения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем освещения улиц | Достигнуто |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Содержание мест захоронения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение безопасности населения при посещении кладбищ | Достигнуто |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Прочие работы по благоустройству | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Мероприятие по содержанию и озеленению территории населенного пункта Новороговского сельского поселения (приобретение и высадка деревьев, кустарников, устройство клумб, газонов, уходные работы за насаждениями) | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Поддержание созданной или изначально существующей природной среды на территории Новороговского сельского поселения | ДостигнутоФинансирование не требовалось |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.9.Приобретение оборудования для детской игровой площадки за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание и обустройство зон отдыха для детей | Достигнуто |  |
| 1.6 | 2.1.Техническое обслуживание газопроводов, являющихся муниципальной собственностью Новороговского сельского поселения |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | поддержание в удовлетворительном техническом состоянии объектов коммунального хозяйства | Достигнуто |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Благоустройство и коммунальное хозяйство»

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство и коммунальное хозяйство» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Благоустройство и коммунальное хозяйство» | всего  | 1316,7 | 1281,6 |
| областной бюджет  | 250,0 | 250,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 1066,7 | 1031,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1  | «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения» | всего  | 1316,7 | 1281,6 |
| областной бюджет  | 250,0 | 250,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 1066,7 | 1031,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | всего  | 953,2 | 918,1 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 953,2 | 918,1 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание мест захоронения | всего  | 8,3 | 8,3 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 8,3 | 8,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Прочие работы по благоустройству | всего  | 105,2 | 105,2 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 105,2 | 105,2 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.9 | Приобретение оборудования для детской игровой площадки за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | всего  | 250,0 | 250,0 |
| областной бюджет  | 250,0 | 250,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Благоустройство и коммунальное хозяйство»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CDownloads%5C2015P062.doc#Par1462#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории»  |
| 1. | Процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству | процентов | 35 | 35 | 35 |  |
| 2. | Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) | процентов | 25 | 30 | 30 |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения» |
| 1.1 | Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | процентов | 50 | 65 | 50 |  |
| Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство Новороговского сельского поселения» |
| 2.1 | Доля объектов коммунального хозяйства, приведенные в соответствие, обеспечивающие комфортные условия | процентов | 40 | 40 | 40 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.