Обсуждение начато: 18.04.2022

окончено:   28.04.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ- ПРОЕКТ

_______ 2022 г                                № ___                        ст. Новороговская

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 28.06.18 г. № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2021 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2021 год на официальном сайте Администрации Новороговского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Новороговского сельского поселения                                            В.Г. Романов

Приложение

к постановлению

Администрации Новороговского

сельского поселения

от _____.2022 года № __

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

за 2021 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие культуры» была утверждена постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 10.12.2018 № 119.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- сохранение культурного и исторического наследия Новороговского сельского поселения;

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;

- реализация творческого потенциала населения Новороговского сельского поселения.

Для решения поставленных целей проводились следующие мероприятия МБУК НСП «Новороговским СДК»:

Празднование Нового года, рождественских праздников, особое внимание было уделено датам исторической памяти: Дню защитника Отечества, местного самоуправления, защиты детей, работников культуры, народного Единства, Дню Российского флага, 8 Марта, Дню Победы, и многие другие культурно-досуговые мероприятия. МБУК НСП «Новороговский СДК» в течение года сотрудничал с СРО№1 «Надежда», детским садом № 17 «Незабудка», МБОУ НСОШ № 2. Также МБУК НСП «Новороговский СДК» взаимодействовал с учреждениями культуры Егорлыкского района.

На период действия ограничительных мер на проведение культурно – массовых мероприятий, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2021 году, преимущественно, мероприятия проводилась в онлайн- режиме и размещались в сети «Интернет».

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры» средства бюджета в сумме 2409,8 тыс. рублей были направлены: на обеспечение деятельности учреждения культуры «Новороговский СДК»; изготовление технического задания и смет на выполнение проектно- изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт здания МБУК НСП «Новороговский СДК», расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст.Новороговская, ул.Советская, 62»; изготовление технического плана и технического паспорта на водопровод от пер.Центральный до здания капитального строительства МБУК НСП «Новороговский СДК»;  демонтаж, монтаж и установку оборудования системы отопления; метрологические работы и услуги, а также оснащение системой телеметрии (СТМ); техническое обслуживание узла учета расхода газа; приобретение (изготовление) баннеров.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МБУК НСП «Новороговский СДК».

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Развитие культуры».

Подпрограмма 2 - «Развитие культурно-досуговой деятельности».

На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год потрачено 2273,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение семи основных мероприятий.

В 2021 году в установленный срок выполнены основные мероприятия:

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Новороговского сельского поселения;

В рамках данного мероприятия предоставлялись субсидии учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания (проведение культурно - массовых мероприятий, заработную плату сотрудников, начислений на оплату труда, коммунальные платежи, услуг связи, приобретение и содержание оборудования, приобретение канцтоваров, хозтоваров и т.д.) на сумму 2154,1 тыс. рублей.

2. Расходы по изготовлению технического задания и смет на выполнение проектно- изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт здания МБУК НСП «Новороговский СДК», расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст.Новороговская, ул.Советская, 62». Объем расходов составил 25,0 тыс.рублей.

3. Расходы по изготовлению технического плана и технического паспорта на водопровод от пер.Центральный до здания капитального строительства МБУК НСП «Новороговский СДК», расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст.Новороговская, ул.Советская, 62» в сумме 5,4 тыс.рублей.

4. Расходы по демонтажу, монтажу и установке оборудования системы отопления- 9,1 тыс. рублей.

5. Расходы по оказанию метрологических работ и услуг, а также оснащение системой телеметрии (СТМ)- 60,0 тыс. рублей.

6. Расходы по техническому обслуживанию узла учета расхода газа- 2,0 тыс. рублей.

7. Мероприятия по приобретению (изготовлению) баннеров- 18,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий. Из них два мероприятия производились без финансирования.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» подпрограммой 2 муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Развитие культуры» в бюджете Новороговского сельского поселения за счет средств федерального, областного и местного бюджетов были предусмотрены бюджетные ассигнования по двум мероприятиям:

- Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»- 2450,7 тыс. рублей.

- Расходы на оплату услуг по проведению строительного контроля, иных функций заказчика, предусмотренных действующим законодательством, и авторского надзора на объектах муниципальной собственности- 52,0 тыс. рублей.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Большинство основных мероприятий программы выполнены, один целевой показатель из пяти не достигнут, остальные показатели достигнуты в полном объеме и в установленный срок.

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

В результате нарушения подрядчиком условий контракта, мероприятия в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» не финансировались и оплата не производилась.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году по плану составил 4776,3 тыс. руб., фактически израсходовано 2273,6 тыс. руб. (47,6 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2021 году предусмотрено 2 показателя (индикатора) муниципальной программы, 2 показателя (индикатора) подпрограммы 1 и 1 показатель (индикатор) подпрограммы 2.

По четырем из пяти показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

а) Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений – 100/100=1,0

б) Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) – 36/36=1,0

в) Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий -  100/100 = 1,0

г) Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области – 100/100=1,0

д) Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,48/100= 0,48

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8 (4/5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,82 (9/11), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,82 (9/11).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2273,6 тыс. рублей / 4776,3 тыс. рублей = 0,48.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,82 / 0,48 = 1,7 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,8 х 0,5 + 0,82 х 0,3 + 1,7 х 0,2 = 0,99, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы по итогам 2021 года является высоким.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2021 год видно, что большинство планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Новороговского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2021 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Новороговского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Развитие культуры» на 2022 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Новороговского сельского поселения от 27.12.2021 № 21 «О бюджете Новороговского сельского поселения Егорлыкского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2022-2024 годы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры», а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Развитие культуры»» |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Новороговского сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения, МБУК НСП «Новороговский СДК» | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | Достигнуто |  |
| 1.2 | Расходы по изготовлению технического задания и смет на выполнение проектно- изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт здания МБУК НСП «Новороговский СДК», расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст.Новороговская, ул.Советская, 62», а также проверка достоверности определения сметной стоимости | Администрация Новороговского сельского поселения, МБУК НСП «Новороговский СДК» | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Изготовление технической документации и сметы в целях капитального ремонта здания Новороговского СДК | Достигнуто |  |
| 1.3 | Расходы по изготовлению технического плана и технического паспорта на водопровод от пер.Центральный до здания капитального строительства МБУК НСП «Новороговский СДК», расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст.Новороговская, ул.Советская, 62» | Администрация Новороговского сельского поселения, МБУК НСП «Новороговский СДК» | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Государственная регистрация права муниципальной собственности | Достигнуто |  |
| 1.4 | Расходы по демонтажу, монтажу и установке оборудования системы отопления | Администрация Новороговского сельского поселения, МБУК НСП «Новороговский СДК» | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение бесперебойного функционирования системы отопления МБУК НСП «Новорогвоский СДК» | Достигнуто |  |
| 1.5 | Расходы по оказанию метрологических работ и услуг, а также оснащение системой телеметрии (СТМ) | Администрация Новороговского сельского поселения, МБУК НСП «Новороговский СДК» | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение проведения метрологических работ и услуг, а также оснащение системой телеметрии (СТМ) МБУК НСП «Новороговский СДК» | Достигнуто |  |
| 1.6 | Мероприятия по приобретению (изготовлению) баннеров | Администрация Новороговского сельского поселения, МБУК НСП «Новороговский СДК» | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание условий для улучшения материально-технического состояния зданий учреждений культуры | Достигнуто |  |
| 1.7 | Расходы по техническому обслуживанию узла учета расхода газа | Администрация Новороговского сельского поселения, МБУК НСП «Новороговский СДК» | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание условий для улучшения технического состояния приборов учета расхода газа | Достигнуто |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |
| 2.1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | МБУК НСП «Новороговский СДК» | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Достигнуто |  |
| 2.2 | Расходы на оплату услуг по проведению строительного контроля, иных функций заказчика, предусмотренных действующим законодательством, и авторского надзора на объектах муниципальной собственности | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение контроля в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации | Не достигнуто |  |
| 2.3 | Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Восстановление запланированных воинских захоронений | Не достигнуто |  |
| 2.4 | Проведение тематических мероприятий | МБУК НСП «Новороговский СДК» | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры; поддержка одаренных детей и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения | Достигнуто |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2021 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 4776,3 | 2273,6 |
|  |  | областной бюджет | 316,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 2114,8 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2345,5 | 2273,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Развитие культуры»» | всего | 2273,6 | 2273,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2273,6 | 2273,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Новороговского сельского поселения | всего | 2154,1 | 2154,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2154,1 | 2154,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Расходы по изготовлению технического задания и смет на выполнение проектно- изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт здания МБУК НСП «Новороговский СДК», расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, ул. Советская, 62», а также проверка достоверности определения сметной стоимости | всего | 25,0 | 25,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 25,0 | 25,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Расходы по изготовлению технического плана и технического паспорта на водопровод от пер.Центральный до здания капитального строительства МБУК НСП «Новороговский СДК», расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст.Новороговская, ул.Советская, 62» | всего | 5,4 | 5,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5,4 | 5,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Расходы по демонтажу, монтажу и установке оборудования системы отопления | всего | 9,1 | 9,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 9,1 | 9,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Расходы по оказанию метрологических работ и услуг, а также оснащение системой телеметрии (СТМ) | всего | 60,0 | 60,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 60,0 | 60,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9 | Мероприятия по приобретению (изготовлению) баннеров | всего | 18,0 | 18,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 18,0 | 18,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10 | Расходы по техническому обслуживанию узла учета расхода газа | всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие культурно- досуговой деятельности» | всего | 2502,7 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 316,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 2114,8 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 71,9 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Расходы на оплату услуг по проведению строительного контроля, иных функций заказчика, предусмотренных действующим законодательством, и авторского надзора на объектах муниципальной собственности | всего | 52,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 52,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | всего | 2450,7 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 316,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 2114,8 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 19,9 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |
| 1. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений | % | 100 | Не менее 100 процентов | 100 |  |
| 2. | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | Чел. | 71 | 36 | 36 |  |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» |
| 1.1. | Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.2. | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Развитие культуры»» |
| 2.1 | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | % | 100,0 | 100,0 | 50,8 | Невыполнение плановых показателей в связи с неисполнением подрядчиком условий контракта по капитальному ремонту мемориала памяти по погибшим в ВОВ |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.