Обсуждение начато 05.06.2025

окончено 19.06.2025

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ- ПРОЕКТ

_________ 2025 года                                 №  ___                       ст.Новороговская

Об утверждении порядка и сроков составления

проекта бюджета Новороговского сельского поселения

Егорлыкского района на 2026 год

и на плановый период 2027 и 2028 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Новороговского сельского поселения от 03.11.2022 г. № 42 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Новороговское сельское поселение», в целях обеспечения составления проекта бюджета Новороговского сельского поселения Егорлыкского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 34 Устава  муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить порядок и сроки составления проекта  бюджета Новороговского сельского поселения Егорлыкского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Новороговского сельского поселения                                             Л.В. Вавилова

постановление вносит:

-сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Новороговского сельского поселения

от _____2025 года № __

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Новороговского сельского поселения Егорлыкского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Новороговского сельского поселения: |  |  |
| 1.1 | Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения на 2026 – 2028 годы | до 20.09.2025 г. | Ведущий специалист Вавилова Л.В. |
| 1.2 | Сведений о задолженности по платежам в бюджет Новороговского сельского поселения Егорлыкского района по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов: - земельному налогу; - налогу на имущество физических лиц. | до 01.10.2025 г. | Старший инспектор по доходам, экономике и прогнозированию (на основании данных ИФНС России по Ростовской области) Строкова Н.В. |
| 1.3 | Экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Новороговского сельского поселения Егорлыкского района на 2026 – 2028 годы, в части налоговых и неналоговых доходов | до 01.10.2025 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Самарцева Ю.Е. |
| 1.4 | Представление предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Новороговского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | до 01.10.2025 г. | Ведущий специалист Кумпан Е.В. |
| 2. | Разработка проектов муниципальных программ, предлагаемых к реализации начиная с 2026 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Новороговского сельского поселения | до 27.10.2025 г. | Специалисты Администрации Новороговского сельского поселения |
| 3. | Проведение оценки налоговых расходов Новороговского сельского поселения | до 30.09.2025 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Самарцева Ю.Е. |
| 4. | Подготовка распоряжения Администрации Новороговского сельского поселения «О прогнозе социально – экономического развития Новороговского сельского поселения на 2026-2028 годы» | до 15.10.2025 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Самарцева Ю.Е. |
| 5. | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Новороговского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Новороговского сельского поселения за 9 месяцев 2025 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Новороговского сельского поселения за 2025 год» | до 27.10. 2025 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Самарцева Ю.Е. |
| 6. | Подготовка проекта постановления Администрации Новороговского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Новороговского сельского поселения на 2026-2028 годы» | до 27.10.2025 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Самарцева Ю.Е. |
| 7. | Формирование параметров бюджета Новороговского сельского поселения Егорлыкского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета поселения; предельных показателей расходов бюджета поселения | до 18.10.2025 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Самарцева Ю.Е. |
| 8. | Подготовка и представление на рассмотрение Собрания депутатов Новороговского сельского поселения Егорлыкского района проекта решения «О бюджете Новороговского сельского поселения Егорлыкского района на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете | до 01.11.2025 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Самарцева Ю.Е. |